ДО

Проф. д-р Ивайло Кацаров

Директор на

ИМСТЦХА „Акад. А. Балевски“

Гр. София

# ИНДИВИДУАЛЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА РАБОТА № 01 - NM

От доц. д-р мат. Николай Евстатиев МАРКОВ

Ръководител „Научна програма“ от Изследователския екип на партньор ЦХА

В изпълнение на допълнително споразумение № ДС00255/27.10.2025 към трудов договор № ТД00018/13.10.2025 г. и в качеството ми на Ръководител „Научна програма“ (R4) по проект № BG16RFPR002-1.014-0016 Център за компетентност „Синьо иновативно и устойчиво управление на крайбрежната морска и речна околна среда и ресурси (Блу Кристал)“, финансиран по програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация" 2021-2027 (ПНИИДИТ) за отчетния период от 17.06.2025 г. до 31.12.2025 г. извърших следното по:

☒ Дейност 1 - Научноизследователска и иновационна дейност на Центъра / Институт по океанология – БАН съвместно с всички партньори, РУ, БУ, ЦХА, ИРР, ВВМУ, съгласно Програмата за развитие и устойчивост с бизнес план на ЦК „Син Кристал“.

☒ Дейност 2 - Изграждане, въвеждане в експлоатация и дигитализация на разпределената изследователска инфраструктура на Центъра / Институт по океанология – БАН съвместно с РУ, БУ, ЦХА-БАН и ВВМУ, съгласно Програмата за развитие и устойчивост с бизнес план на ЦК „Син Кристал“

Кратко описание на извършената работа:

- Назначени са изследователи и административен персонал за работа по Задачи 3.1 и съпътстващи мерки по проект ЦК „Блу Кристал“.

- Приключена в срок задача Т3.1 „Анализ и избор на числени и експериментални подходи за извършване на съвременни изследвания в областта на корабостроенето, гражданското, машиностроенето и транспорта“.

- Изготвен в срок технически доклад и предпроектно проучване Milestone М3.1. „Анализ на теоретични и експериментални подходи за хидро- и аеродинамични изследвания на преобразуватели на морска енергия и свързани транспортни средства, промишлени конструкции и граждански сгради. Предпроектно проучване на необходимите експериментални съоръжения и софтуер“.

- Изготвено в срок техническо задание за аеродинамична тръба.

- Дадено интервю в ел. медия maritime.bg, в което е представен проект ЦК „Блу Кристал“.

- Сключено споразумение за сътрудничество между БАН и Тайвански университет за изследване на плаващи ветрогенератори в Черно море.

Документите, доказващи извършените дейности за отчетния период са:

- Технически доклад и предпроектно проучване по задача Т3.1.

- Техническо задание за аерортъба.

- Три нови предварителни оферти за проектиране и изграждане на аеродинамична тръба от Полша, Чехия и САЩ.

- Интервю в maritime.bg: https://www.maritime.bg/144706/.

- Публикация на Олена Виденова (Diffraction Analysis of Two SemiSubmersible Platforms for FOWT Applications Using OrcaWave) на конференция The 6th International Conference on Communications, Information, Electronic and Energy Systems (CIEES 2025), която е реферирана в SCOPUS.

Всички задачи се движат по плана в срок.

ПРИЕЛ:

проф. д-р Ивайло Кацаров, Директор на ИМСТЦХА - БАН  ….………………………	30.12.25

Три имена, длъжност в проекта		 			        		Подпис

ПРЕДАЛ:

доц. д-р Николай Евстатиев Марков, Р-л „Научна програма“	...................................	30.12.25

Три имена	, длъжност в проекта	 						Подпис